## 00_Inicio
PAS — Diseño de implementación SharePoint / Microsoft Lists
Indicador | Valor |  | Arquitectura piloto recomendada
Registros fuente | 163 |  | Componente | Función | Entrada | Salida | Control
Plantas / áreas mayores | 5 |  | PAS_Equipos | Catálogo maestro estable | 163 filas iniciales | Fuente maestra de activos | No sobreescribir identidad
Alertas originales | 18 |  | PAS_Evaluaciones | Registro append-only por equipo/turno | Formulario JT | Histórico para dashboard | No borrar evaluaciones
Validaciones adicionales | 2 |  | PAS_CierresTurno | Cierre Día/Noche y responsable | Evaluaciones del turno | Cobertura + pendientes | Reapertura autorizada
Registros sin responsable | 163 |  | Power Automate | Validaciones y automatización | Lists | Alertas + cierres + reporte | Reglas versionadas
Listas SharePoint propuestas | 3 |  | Power BI | Mapa de calor y tendencias | Lists | Vista supervisión | Drill-through a TAG
Secuencia recomendada para responder al encargo de Cristián Rivas
Paso | Actividad | Responsable sugerido | Entregable | Momento | Resultado esperado
1 | Validar las 20 observaciones de calidad | Leonardo + Eleazar + Jefe de Turno | Base maestra saneada | Antes de publicar | Datos confiables
2 | Crear PAS_Equipos y cargar los 163 registros | Sebastián / soporte corporativo | Catálogo único en SharePoint | Piloto | Fuente única
3 | Crear PAS_Evaluaciones con campos controlados | Sebastián | Formato estándar de actualización | Piloto | Trazabilidad por turno
4 | Crear vistas por área y ruta crítica | Sebastián | Vistas operacionales | Piloto | Uso simple para JT
5 | Conectar Power BI y construir mapa de calor | Sebastián / BI | Dashboard dinámico | Piloto | Supervisión visual
6 | Automatizar cierres e informe semanal | Sebastián / TI | Día + Noche + consolidado | Después de validar reglas | Automatización estable

## 01_Equipos_Maestro
EquipmentID | LegacyRecordID | Planta | AreaSistema | TAG | TipoElemento | ServicioDescripcion | GrupoRedundancia | RolGrupo | ReglaGrupo | Activo | RequiereValidacion | ObservacionCalidad | FuenteOrigen
PAS-0001 | 1 | GCP2 | GCP-2 | P105A | Motor/Bomba | Bomba Efluentes |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja GCP2, fila 4
PAS-0002 | 2 | GCP2 | GCP-2 | P105S | Motor/Bomba | Bomba Efluentes |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja GCP2, fila 5
PAS-0003 | 3 | GCP2 | GCP-2 | TCV1184A | Válvula de control | Control temperatura módulo limpieza |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 6
PAS-0004 | 4 | GCP2 | GCP-2 | TCV1184B | Válvula de control | Control temperatura módulo limpieza |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 7
PAS-0005 | 5 | GCP2 | GCP-2 | P101A(II) | Motor/Bomba | Bomba GCP-2 | GCP2-P101 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 8
PAS-0006 | 6 | GCP2 | GCP-2 | P101B(II) | Motor/Bomba | Bomba GCP-2 | GCP2-P101 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 9
PAS-0007 | 7 | GCP2 | GCP-2 | P101S(II) | Motor/Bomba | Bomba GCP-2 | GCP2-P101 | Spare | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 10
PAS-0008 | 8 | GCP2 | GCP-2 | P101C(II) | Motor/Bomba | Bomba GCP-2 | GCP2-P101 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 11
PAS-0009 | 9 | GCP2 | GCP-2 | P101D(II) | Motor/Bomba | Bomba GCP-2 | GCP2-P101 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 12
PAS-0010 | 10 | GCP2 | GCP-2 | P102A(II) | Motor/Bomba | Bomba T102 GCP-2 | GCP2-P102 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 13
PAS-0011 | 11 | GCP2 | GCP-2 | P102B(II) | Motor/Bomba | Bomba T102 GCP-2 | GCP2-P102 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 14
PAS-0012 | 12 | GCP2 | GCP-2 | P102S(II) | Motor/Bomba | Bomba T102 GCP-2 | GCP2-P102 | Spare | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | Sí | Estado/disponibilidad contradictorios: Verificar físicamente y en consola; no contabilizar como respaldo hasta cerrar la contradicción. | Hoja GCP2, fila 15
PAS-0013 | 13 | GCP2 | GCP-2 | P102C(II) | Motor/Bomba | Bomba T102 GCP-5 | GCP2-P102 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja GCP2, fila 16
PAS-0014 | 14 | GCP2 | GCP-2 | P102C(II) | Motor/Bomba | Bomba T102 GCP-2 | GCP2-P102 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja GCP2, fila 17
PAS-0015 | 15 | GCP2 | GCP-3 | P102D(II) | Motor/Bomba | Bomba T102 GCP-2 | GCP2-P102 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | Sí | Área / sistema probable error de clasificación: Confirmar con Operaciones si corresponde a GCP-2 antes de cargar el catálogo maestro. | Hoja GCP2, fila 18
PAS-0016 | 16 | GCP2 | GCP-2 | P110A(II) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-2 | GCP2-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 19
PAS-0017 | 17 | GCP2 | GCP-2 | P110B(II) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-2 | GCP2-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 20
PAS-0018 | 18 | GCP2 | GCP-2 | P110C(II) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-2 | GCP2-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 21
PAS-0019 | 19 | GCP2 | GCP-2 | P110D(II) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-2 | GCP2-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 22
PAS-0020 | 20 | GCP2 | GCP-2 | P110E(II) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-2 | GCP2-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 23
PAS-0021 | 21 | GCP2 | GCP-2 | P110F(II) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-2 | GCP2-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 24
PAS-0022 | 22 | GCP2 | GCP-2 | TV1002A | Válvula de control | Control T° V101 GCP-2 |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 25
PAS-0023 | 23 | GCP2 | GCP-2 | TV1002B | Válvula de control | Control T° V101 GCP-2 |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 26
PAS-0024 | 24 | GCP2 | GCP-2 | FV1006A | Válvula de control | Repocicion de agua |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 27
PAS-0025 | 25 | GCP2 | GCP-2 | FV1006B | Válvula de control | Repocicion de agua |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP2, fila 28
PAS-0026 | 26 | GCP2 | GCP-2 | LV3001 | Válvula de control | Control Nivel T301-II/III |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja GCP2, fila 29
PAS-0027 | 27 | GCP4 | GCP-4 | P105A | Motor/Bomba | Bomba Efluentes |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja GCP4, fila 4
PAS-0028 | 28 | GCP4 | GCP-4 | P105S | Motor/Bomba | Bomba Efluentes |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja GCP4, fila 5
PAS-0029 | 29 | GCP4 | GCP-4 | TCV1484A | Válvula de control | Control temperatura módulo limpieza |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 6
PAS-0030 | 30 | GCP4 | GCP-4 | TCV1484B | Válvula de control | Control temperatura módulo limpieza |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 7
PAS-0031 | 31 | GCP4 | GCP-4 | P101A(IV) | Motor/Bomba | Bomba GCP-4 | GCP4-P101 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 8
PAS-0032 | 32 | GCP4 | GCP-4 | P101B(IV) | Motor/Bomba | Bomba GCP-4 | GCP4-P101 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 9
PAS-0033 | 33 | GCP4 | GCP-4 | P101S(IV) | Motor/Bomba | Bomba GCP-4 | GCP4-P101 | Spare | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 10
PAS-0034 | 34 | GCP4 | GCP-4 | P101C(IV) | Motor/Bomba | Bomba GCP-4 | GCP4-P101 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 11
PAS-0035 | 35 | GCP4 | GCP-4 | P101D(IV) | Motor/Bomba | Bomba GCP-4 | GCP4-P101 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 12
PAS-0036 | 36 | GCP4 | GCP-4 | P102A(IV) | Motor/Bomba | Bomba T102 GCP-4 | GCP4-P102 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 13
PAS-0037 | 37 | GCP4 | GCP-4 | P102B(IV) | Motor/Bomba | Bomba T102 GCP-4 | GCP4-P102 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 14
PAS-0038 | 38 | GCP4 | GCP-4 | P102S(IV) | Motor/Bomba | Bomba T102 GCP-4 | GCP4-P102 | Spare | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 15
PAS-0039 | 39 | GCP4 | GCP-4 | P102C(IV) | Motor/Bomba | Bomba T102 GCP-4 | GCP4-P102 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 16
PAS-0040 | 40 | GCP4 | GCP-4 | P102D(IV) | Motor/Bomba | Bomba T102 GCP-4 | GCP4-P102 | Miembro | Parejas A-B y C-D; al menos un respaldo real | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 17
PAS-0041 | 41 | GCP4 | GCP-4 | P110A(IV) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-4 | GCP4-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 18
PAS-0042 | 42 | GCP4 | GCP-4 | P110B(IV) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-4 | GCP4-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 19
PAS-0043 | 43 | GCP4 | GCP-4 | P110C(IV) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-4 | GCP4-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 20
PAS-0044 | 44 | GCP4 | GCP-4 | P110D(IV) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-4 | GCP4-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 21
PAS-0045 | 45 | GCP4 | GCP-4 | P110E(IV) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-4 | GCP4-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 22
PAS-0046 | 46 | GCP4 | GCP-4 | P110F(IV) | Motor/Bomba | Bomba T105 GCP-4 | GCP4-P110 | Miembro | Grupos A-B-C y D-E-F; evitar operar con sólo una de tres | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 23
PAS-0047 | 47 | GCP4 | GCP-4 | TV1402A | Válvula de control | Control T° V101 GCP-4 |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 24
PAS-0048 | 48 | GCP4 | GCP-4 | TV1402B | Válvula de control | Control T° V101 GCP-4 |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 25
PAS-0049 | 49 | GCP4 | GCP-4 | FV1406A | Válvula de control | Repocicion de agua |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 26
PAS-0050 | 50 | GCP4 | GCP-4 | FV1406B | Válvula de control | Repocicion de agua |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 27
PAS-0051 | 51 | GCP4 | GCP-4 | LV3401 | Válvula de control | Control Nivel T301-IV |  |  |  | Sí | No |  | Hoja GCP4, fila 28
PAS-0052 | 52 | CAP3 | Balance ácido | 5322-BOC-301 | Bomba | Bomba circuito/estanque torre secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 4
PAS-0053 | 53 | CAP3 | Balance ácido | 5326-BOC-301 | Bomba | Bomba circuito absorción final |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 5
PAS-0054 | 54 | CAP3 | Balance ácido | 5325-BOC-301 | Bomba | Bomba circuito absorción intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 6
PAS-0055 | 55 | CAP3 | Balance ácido | 5327-BHZ-301 | Bomba | Bomba/accionamiento zona balance | CAP3-BHZ | Miembro | Una operativa y una reserva verificable | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 7
PAS-0056 | 56 | CAP3 | Balance ácido | 5327-BHZ-302 | Bomba | Bomba/accionamiento zona balance | CAP3-BHZ | Miembro | Una operativa y una reserva verificable | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 8
PAS-0057 | 57 | CAP3 | Balance ácido | FV25081 | Válvula de control | Control de flujo retorno ácido |  |  |  | Sí | Sí | Valor fuera de catálogo: Validar condición y normalizar el campo Disponibilidad; probablemente corresponde a 'No disponible'. | Hoja CAP3, fila 9
PAS-0058 | 58 | CAP3 | Balance ácido | FV25087 | Válvula de control | Control de flujo torre secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 10
PAS-0059 | 59 | CAP3 | Balance ácido | FV25105 | Válvula de control | Control de flujo absorción final |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 11
PAS-0060 | 60 | CAP3 | Balance ácido | FV25097 | Válvula de control | Control de flujo absorción intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 12
PAS-0061 | 61 | CAP3 | Balance ácido | HV25079 | Válvula on/off | Agua de dilución torre secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 13
PAS-0062 | 62 | CAP3 | Balance ácido | HV25092 | Válvula on/off | Agua de dilución absorción final |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 14
PAS-0063 | 63 | CAP3 | Balance ácido | HV25118 | Válvula on/off | Agua de dilución absorción final/intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 15
PAS-0064 | 64 | CAP3 | Balance ácido | TV25088 | Válvula de control | Control temperatura enfriador secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 16
PAS-0065 | 65 | CAP3 | Balance ácido | TV25106 | Válvula de control | Control temperatura absorción final |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 17
PAS-0066 | 66 | CAP3 | Balance ácido | TV25098 | Válvula de control | Control temperatura absorción intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 18
PAS-0067 | 67 | CAP3 | Balance ácido | HV25078 | Válvula on/off | Aislamiento descarga bomba |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 19
PAS-0068 | 68 | CAP3 | Balance ácido | HV25274 | Válvula on/off | Aislamiento bomba/circuito |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 20
PAS-0069 | 69 | CAP3 | Convertidor | 5325-VEN-301 | Ventilador | Ventilador enfriador absorción intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 21
PAS-0070 | 70 | CAP3 | Convertidor | 5326-VEN-301 | Ventilador | Ventilador enfriador absorción final |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 22
PAS-0071 | 71 | CAP3 | Convertidor | HV25220 | Válvula on/off | Aislamiento gas/intercambiador |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP3, fila 23
PAS-0072 | 72 | CAP3 | Convertidor | TV25044A | Válvula de control | Control temperatura tren lado A |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP3, fila 24
PAS-0073 | 73 | CAP3 | Convertidor | TV25044B | Válvula de control | Control temperatura tren lado B |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP3, fila 25
PAS-0074 | 74 | CAP3 | Convertidor | HV25060 | Válvula on/off | Bypass/control tren superior |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 26
PAS-0075 | 75 | CAP3 | Convertidor | HV25042 | Válvula on/off | Aislamiento/bypass tren superior |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 27
PAS-0076 | 76 | CAP3 | Convertidor | HV25041 | Válvula on/off | Aislamiento/bypass tren inferior |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 28
PAS-0077 | 77 | CAP3 | Convertidor | TV25052A | Válvula de control | Control temperatura tren inferior A |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 29
PAS-0078 | 78 | CAP3 | Convertidor | TV25052B | Válvula de control | Control temperatura tren inferior B |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 30
PAS-0079 | 79 | CAP3 | Convertidor | HV25282 | Válvula on/off | Aislamiento gas etapa intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 31
PAS-0080 | 80 | CAP3 | Convertidor | HV25283 | Válvula on/off | Aislamiento gas etapa inferior |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 32
PAS-0081 | 81 | CAP3 | Convertidor | TV25062 | Válvula de control | Control temperatura circuito inferior |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP3, fila 33
PAS-0082 | 82 | CAP3 | Convertidor | TV26068 | Válvula de control | Control temperatura/salida inferior |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP3, fila 34
PAS-0083 | 83 | CAP3 | Absorción intermedia | TV25039 | Válvula de control | Control temperatura circuito principal |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 35
PAS-0084 | 84 | CAP3 | Absorción intermedia | TV25066A | Válvula de control | Control/venteo rama A |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 36
PAS-0085 | 85 | CAP3 | Absorción intermedia | TV25066B | Válvula de control | Control/venteo rama B |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 37
PAS-0086 | 86 | CAP3 | Absorción intermedia | TV25056 | Válvula de control | Control gas/intercambiador |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 38
PAS-0087 | 87 | CAP3 | Absorción intermedia | TV25062 | Válvula de control | Control enfriador/ventilador |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP3, fila 39
PAS-0088 | 88 | CAP3 | Absorción final | HV25220 | Válvula on/off | Aislamiento gas entrada |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP3, fila 40
PAS-0089 | 89 | CAP3 | Absorción final | TV25044A | Válvula de control | Control tren gas A |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP3, fila 41
PAS-0090 | 90 | CAP3 | Absorción final | TV25044B | Válvula de control | Control tren gas B |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP3, fila 42
PAS-0091 | 91 | CAP3 | Absorción final | TV25262A | Válvula de control | Control enfriador rama A |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 43
PAS-0092 | 92 | CAP3 | Absorción final | TV25262B | Válvula de control | Control enfriador rama B |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 44
PAS-0093 | 93 | CAP3 | Absorción final | TV25072A | Válvula de control | Control ventilación/enfriador A |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 45
PAS-0094 | 94 | CAP3 | Absorción final | TV25072B | Válvula de control | Control ventilación/enfriador B |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 46
PAS-0095 | 95 | CAP3 | Absorción final | TV25068 | Válvula de control | Control enfriador/ventilador |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 47
PAS-0096 | 96 | CAP3 | Recirculacion | HV25076 | Válvula on/off | Salida a torre secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 48
PAS-0097 | 97 | CAP3 | Aire de Dilucion | AV25075 | Válvula on/off | Salida a torre secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP3, fila 49
PAS-0098 | 98 | CAP4 | Balance ácido | 5322-BOC-401 | Bomba | Bomba circuito/estanque torre secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 4
PAS-0099 | 99 | CAP4 | Balance ácido | 5326-BOC-401 | Bomba | Bomba circuito absorción final |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 5
PAS-0100 | 100 | CAP4 | Balance ácido | 5325-BOC-401 | Bomba | Bomba circuito absorción intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 6
PAS-0101 | 101 | CAP4 | Balance ácido | 5327-BHZ-402 | Bomba | Bomba/accionamiento zona balance | CAP4-BHZ | Miembro | Una operativa y una reserva verificable | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. ¦ Estado/disponibilidad contradictorios: Verificar físicamente y en consola; no contabilizar como respaldo hasta cerrar la contradicción. | Hoja CAP4, fila 7
PAS-0102 | 102 | CAP4 | Balance ácido | 5327-BHZ-402 | Bomba | Bomba/accionamiento zona balance | CAP4-BHZ | Miembro | Una operativa y una reserva verificable | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. ¦ Estado/disponibilidad contradictorios: Verificar físicamente y en consola; no contabilizar como respaldo hasta cerrar la contradicción. | Hoja CAP4, fila 8
PAS-0103 | 103 | CAP4 | Balance ácido | FV26081 | Válvula de control | Control de flujo retorno ácido |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 9
PAS-0104 | 104 | CAP4 | Balance ácido | FV26087 | Válvula de control | Control de flujo torre secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 10
PAS-0105 | 105 | CAP4 | Balance ácido | FV26105 | Válvula de control | Control de flujo absorción final |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 11
PAS-0106 | 106 | CAP4 | Balance ácido | FV26097 | Válvula de control | Control de flujo absorción intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 12
PAS-0107 | 107 | CAP4 | Balance ácido | HV26079 | Válvula on/off | Agua de dilución torre secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 13
PAS-0108 | 108 | CAP4 | Balance ácido | HV26092 | Válvula on/off | Agua de dilución absorción final |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 14
PAS-0109 | 109 | CAP4 | Balance ácido | HV26118 | Válvula on/off | Agua de dilución absorción final/intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 15
PAS-0110 | 110 | CAP4 | Balance ácido | TV26088 | Válvula de control | Control temperatura enfriador secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 16
PAS-0111 | 111 | CAP4 | Balance ácido | TV26106 | Válvula de control | Control temperatura absorción final |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 17
PAS-0112 | 112 | CAP4 | Balance ácido | TV26098 | Válvula de control | Control temperatura absorción intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 18
PAS-0113 | 113 | CAP4 | Convertidor | 5325-VEN-401 | Ventilador | Ventilador enfriador absorción intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 19
PAS-0114 | 114 | CAP4 | Convertidor | 5326-VEN-401 | Ventilador | Ventilador enfriador absorción final |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 20
PAS-0115 | 115 | CAP4 | Convertidor | HV26220 | Válvula on/off | Aislamiento gas/intercambiador |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP4, fila 21
PAS-0116 | 116 | CAP4 | Convertidor | TV26044A | Válvula de control | Control temperatura tren lado A |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP4, fila 22
PAS-0117 | 117 | CAP4 | Convertidor | TV26044B | Válvula de control | Control temperatura tren lado B |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP4, fila 23
PAS-0118 | 118 | CAP4 | Convertidor | HV26060 | Válvula on/off | Bypass/control tren superior |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 24
PAS-0119 | 119 | CAP4 | Convertidor | HV26042 | Válvula on/off | Aislamiento/bypass tren superior |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 25
PAS-0120 | 120 | CAP4 | Convertidor | HV26041 | Válvula on/off | Aislamiento/bypass tren inferior |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 26
PAS-0121 | 121 | CAP4 | Convertidor | TV26052A | Válvula de control | Control temperatura tren inferior A |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 27
PAS-0122 | 122 | CAP4 | Convertidor | TV26052B | Válvula de control | Control temperatura tren inferior B |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 28
PAS-0123 | 123 | CAP4 | Convertidor | HV26282 | Válvula on/off | Aislamiento gas etapa intermedia |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 29
PAS-0124 | 124 | CAP4 | Convertidor | HV26283 | Válvula on/off | Aislamiento gas etapa inferior |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 30
PAS-0125 | 125 | CAP4 | Convertidor | TV26062 | Válvula de control | Control temperatura circuito inferior |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP4, fila 31
PAS-0126 | 126 | CAP4 | Convertidor | TV26068 | Válvula de control | Control temperatura/salida inferior |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP4, fila 32
PAS-0127 | 127 | CAP4 | Absorción intermedia | TV26039 | Válvula de control | Control temperatura circuito principal |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 33
PAS-0128 | 128 | CAP4 | Absorción intermedia | TV26066A | Válvula de control | Control/venteo rama A |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 34
PAS-0129 | 129 | CAP4 | Absorción intermedia | TV26066B | Válvula de control | Control/venteo rama B |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 35
PAS-0130 | 130 | CAP4 | Absorción intermedia | TV26056 | Válvula de control | Control gas/intercambiador |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 36
PAS-0131 | 131 | CAP4 | Absorción intermedia | TV26062 | Válvula de control | Control enfriador/ventilador |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP4, fila 37
PAS-0132 | 132 | CAP4 | Absorción final | HV26220 | Válvula on/off | Aislamiento gas entrada |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP4, fila 38
PAS-0133 | 133 | CAP4 | Absorción final | TV26044A | Válvula de control | Control tren gas A |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP4, fila 39
PAS-0134 | 134 | CAP4 | Absorción final | TV26044B | Válvula de control | Control tren gas B |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado con datos diferentes: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP4, fila 40
PAS-0135 | 135 | CAP4 | Absorción final | TV26262A | Válvula de control | Control enfriador rama A |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 41
PAS-0136 | 136 | CAP4 | Absorción final | TV26262B | Válvula de control | Control enfriador rama B |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 42
PAS-0137 | 137 | CAP4 | Absorción final | TV26072A | Válvula de control | Control ventilación/enfriador A |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 43
PAS-0138 | 138 | CAP4 | Absorción final | TV26072B | Válvula de control | Control ventilación/enfriador B |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 44
PAS-0139 | 139 | CAP4 | Absorción final | TV26068 | Válvula de control | Control enfriador/ventilador |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja CAP4, fila 45
PAS-0140 | 140 | CAP4 | Recirculacion | HV26076 | Válvula on/off | Salida a torre secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 46
PAS-0141 | 141 | CAP4 | Aire de Dilucion | AV26075 | Válvula on/off | Salida a torre secado |  |  |  | Sí | No |  | Hoja CAP4, fila 47
PAS-0142 | 142 | Circuito de aguas | T301-II/III | LV3001 | Válvula de control | Control Nivel T301-II/III |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja Circuito de aguas, fila 4
PAS-0143 | 143 | Circuito de aguas | T301-IV | LV3001 | Válvula de control | Control Nivel T301-II/III |  |  |  | Sí | Sí | TAG duplicado: Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro. | Hoja Circuito de aguas, fila 5
PAS-0144 | 144 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | LV25218 | Válvula | Válvula circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 6
PAS-0145 | 145 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | HV26370 | Válvula | Válvula circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 7
PAS-0146 | 146 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | HV26371 | Válvula | Válvula circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 8
PAS-0147 | 147 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | HV25370 | Válvula | Válvula circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 9
PAS-0148 | 148 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | HV25371 | Válvula | Válvula circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 10
PAS-0149 | 149 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | 2HV3450 | Válvula | Válvula circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 11
PAS-0150 | 150 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | 2HV3452 | Válvula | Válvula circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 12
PAS-0151 | 151 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | 2HV3454 | Válvula | Válvula circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 13
PAS-0152 | 152 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | 4HV3450 | Válvula | Válvula circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 14
PAS-0153 | 153 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | 4HV3452 | Válvula | Válvula circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 15
PAS-0154 | 154 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | 4HV3454 | Válvula | Válvula circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 16
PAS-0155 | 155 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | BOC901 | Bomba | Bomba circuito de agua torre o agua desmineralizada | AGUAS-BOC-901 | Miembro | Mínimo dos disponibles; cadena de descarga completa | Sí | Sí | Estado/disponibilidad contradictorios: Verificar físicamente y en consola; no contabilizar como respaldo hasta cerrar la contradicción. | Hoja Circuito de aguas, fila 17
PAS-0156 | 156 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | BOC902 | Bomba | Bomba circuito de agua torre o agua desmineralizada | AGUAS-BOC-901 | Miembro | Mínimo dos disponibles; cadena de descarga completa | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 18
PAS-0157 | 157 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | BOC903 | Bomba | Bomba circuito de agua torre o agua desmineralizada | AGUAS-BOC-901 | Miembro | Mínimo dos disponibles; cadena de descarga completa | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 19
PAS-0158 | 158 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | BOC904 | Bomba | Bomba circuito de agua torre o agua desmineralizada | AGUAS-BOC-904 | Miembro | Mínimo dos disponibles; cadena de descarga completa | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 20
PAS-0159 | 159 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | BOC905 | Bomba | Bomba circuito de agua torre o agua desmineralizada | AGUAS-BOC-904 | Miembro | Mínimo dos disponibles; cadena de descarga completa | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 21
PAS-0160 | 160 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | BOC906 | Bomba | Bomba circuito de agua torre o agua desmineralizada | AGUAS-BOC-904 | Miembro | Mínimo dos disponibles; cadena de descarga completa | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 22
PAS-0161 | 161 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | 5328-BHZ-405 | Bomba | Bomba circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 23
PAS-0162 | 162 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | 5320-BHZ-001 | Bomba | Bomba circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | Sí | Estado/disponibilidad contradictorios: Verificar físicamente y en consola; no contabilizar como respaldo hasta cerrar la contradicción. | Hoja Circuito de aguas, fila 24
PAS-0163 | 163 | Circuito de aguas | Agua torre / desmineralizada | 5328-BHZ-305 | Bomba | Bomba circuito de agua torre o agua desmineralizada |  |  |  | Sí | No |  | Hoja Circuito de aguas, fila 25

## 02_Evaluaciones_Init
EvaluationID | EquipmentID | FechaEvaluacion | TipoTurno | CodigoTurno | EstadoActual | ModoOperacion | Disponibilidad | Hallazgo | TAGVerificado | OT_SAP | EvidenciaURL | EvaluadoPor | FechaHoraRegistro | CriticidadInicial | PrioridadInicial | EstadoDato | FuenteLevantamiento
EV-INIT-0001 | PAS-0001 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Sin bomba y sin motor. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0002 | PAS-0002 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0003 | PAS-0003 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0004 | PAS-0004 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0005 | PAS-0005 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0006 | PAS-0006 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0007 | PAS-0007 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Sin Bomba y Motor | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0008 | PAS-0008 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0009 | PAS-0009 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Bomba cae por Trip (pedir evaluacion Electrica) | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0010 | PAS-0010 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0011 | PAS-0011 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0012 | PAS-0012 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Contradictorio | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0013 | PAS-0013 | 2026-08-29 |  |  | Sin evaluar | No aplica | Sin evaluar |  | Sí |  |  |  |  | Verificar | P3 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0014 | PAS-0014 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Filtracion Sello Mecanico | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0015 | PAS-0015 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0016 | PAS-0016 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Bomba cae por trip (evaluar electricamente) | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0017 | PAS-0017 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Valvulas Bloqueadas | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0018 | PAS-0018 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0019 | PAS-0019 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0020 | PAS-0020 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0021 | PAS-0021 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0022 | PAS-0022 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0023 | PAS-0023 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0024 | PAS-0024 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0025 | PAS-0025 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0026 | PAS-0026 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Falta aire de accionamiento; en bypass. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0027 | PAS-0027 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | motor y bomba defectuosos | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0028 | PAS-0028 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | motor y bomba defectuosos | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0029 | PAS-0029 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0030 | PAS-0030 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0031 | PAS-0031 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0032 | PAS-0032 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Filtrando por sello mecanico | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0033 | PAS-0033 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Sin Bomba y Motor | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0034 | PAS-0034 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0035 | PAS-0035 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0036 | PAS-0036 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0037 | PAS-0037 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0038 | PAS-0038 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | Sin evaluar |  | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0039 | PAS-0039 | 2026-08-29 |  |  | Regular | No aplica | Sin evaluar | Bba se encontraba detenida, se prueba no se observa falla aparente, en observacion. | Sí |  |  |  |  | Degradado | P2 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0040 | PAS-0040 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0041 | PAS-0041 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Sin Bomba | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0042 | PAS-0042 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0043 | PAS-0043 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0044 | PAS-0044 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0045 | PAS-0045 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Filtracion por sello mecanico | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0046 | PAS-0046 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Sin evaluar |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0047 | PAS-0047 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0048 | PAS-0048 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0049 | PAS-0049 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0050 | PAS-0050 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Sin aire de instrumentación. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0051 | PAS-0051 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Falta aire de accionamiento; en bypass. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0052 | PAS-0052 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Sin evaluar | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0053 | PAS-0053 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Sin evaluar | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0054 | PAS-0054 | 2026-08-29 |  |  | Regular | Sin evaluar | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Degradado | P2 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0055 | PAS-0055 | 2026-08-29 |  |  | Regular | Sin evaluar | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Degradado | P2 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0056 | PAS-0056 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Sin Bomba ni Motor | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0057 | PAS-0057 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Sin evaluar | Fuera de servicio | Fusible de actuador; equipo en bypass. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0058 | PAS-0058 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | No actúa el actuador. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0059 | PAS-0059 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | No actúa el actuador. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0060 | PAS-0060 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | No actúa automáticamente. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0061 | PAS-0061 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0062 | PAS-0062 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0063 | PAS-0063 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0064 | PAS-0064 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Circuito con flange ciego. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0065 | PAS-0065 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0066 | PAS-0066 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0067 | PAS-0067 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible | Válvula con posible restricción/interlock; lectura manuscrita por verificar. | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0068 | PAS-0068 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0069 | PAS-0069 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0070 | PAS-0070 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0071 | PAS-0071 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0072 | PAS-0072 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0073 | PAS-0073 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0074 | PAS-0074 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0075 | PAS-0075 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0076 | PAS-0076 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0077 | PAS-0077 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0078 | PAS-0078 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0079 | PAS-0079 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Flange Ciego | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0080 | PAS-0080 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Flange Ciego | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0081 | PAS-0081 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0082 | PAS-0082 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0083 | PAS-0083 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0084 | PAS-0084 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0085 | PAS-0085 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0086 | PAS-0086 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0087 | PAS-0087 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0088 | PAS-0088 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0089 | PAS-0089 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0090 | PAS-0090 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0091 | PAS-0091 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0092 | PAS-0092 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0093 | PAS-0093 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0094 | PAS-0094 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0095 | PAS-0095 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0096 | PAS-0096 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0097 | PAS-0097 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0098 | PAS-0098 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0099 | PAS-0099 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0100 | PAS-0100 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0101 | PAS-0101 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Contradictorio | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0102 | PAS-0102 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Sin Bomba ni Motor | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0103 | PAS-0103 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | No actúa desde consola en automático. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0104 | PAS-0104 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | No actúa desde consola en automático. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0105 | PAS-0105 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | No actúa desde consola en automático. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0106 | PAS-0106 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0107 | PAS-0107 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0108 | PAS-0108 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0109 | PAS-0109 | 2026-08-29 |  |  | Sin evaluar | Sin evaluar | Sin evaluar |  | Sí |  |  |  |  | Verificar | P3 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0110 | PAS-0110 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Sin evaluar | No disponible | Circuito con flange ciego. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0111 | PAS-0111 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0112 | PAS-0112 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0113 | PAS-0113 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Sin evaluar | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0114 | PAS-0114 | 2026-08-29 |  |  | Regular | Sin evaluar | Disponible con restricción | TP descanso / ventilación forzada (anotación por verificar). | Sí |  |  |  |  | Degradado | P2 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0115 | PAS-0115 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0116 | PAS-0116 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0117 | PAS-0117 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0118 | PAS-0118 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Flange ciego; nota indica falta de válvula equivalente en CAP-3 (verificar). | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0119 | PAS-0119 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0120 | PAS-0120 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0121 | PAS-0121 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0122 | PAS-0122 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0123 | PAS-0123 | 2026-08-29 |  |  | Sin evaluar | No aplica | Sin evaluar |  | Sí |  |  |  |  | Verificar | P3 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0124 | PAS-0124 | 2026-08-29 |  |  | Sin evaluar | No aplica | Sin evaluar |  | Sí |  |  |  |  | Verificar | P3 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0125 | PAS-0125 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0126 | PAS-0126 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0127 | PAS-0127 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0128 | PAS-0128 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0129 | PAS-0129 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0130 | PAS-0130 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0131 | PAS-0131 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Automático/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0132 | PAS-0132 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0133 | PAS-0133 | 2026-08-29 |  |  | Sin evaluar | Manual/Local | Sin evaluar |  | Sí |  |  |  |  | Verificar | P3 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0134 | PAS-0134 | 2026-08-29 |  |  | Sin evaluar | Manual/Local | Sin evaluar |  | Sí |  |  |  |  | Verificar | P3 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0135 | PAS-0135 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0136 | PAS-0136 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0137 | PAS-0137 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0138 | PAS-0138 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0139 | PAS-0139 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0140 | PAS-0140 | 2026-08-29 |  |  | Regular | Manual/Remoto | Disponible | Revisar Cierre valvula muy lento | Sí |  |  |  |  | Degradado | P2 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0141 | PAS-0141 | 2026-08-29 |  |  | Regular | Manual/Local | Disponible | No actua Remoto, solo local (evaluacion electronica) | Sí |  |  |  |  | Degradado | P2 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0142 | PAS-0142 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Falta aire de accionamiento; en bypass. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0143 | PAS-0143 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | Manual/Local | No disponible | Falta aire de accionamiento; en bypass. | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0144 | PAS-0144 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0145 | PAS-0145 | 2026-08-29 |  |  | Regular | Manual/Local | Sin evaluar | Problema electronico | Sí |  |  |  |  | Degradado | P2 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0146 | PAS-0146 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Sin evaluar |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0147 | PAS-0147 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Sin evaluar |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0148 | PAS-0148 | 2026-08-29 |  |  | Buena | Manual/Remoto | Sin evaluar |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0149 | PAS-0149 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | Falla electronica | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0150 | PAS-0150 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | Falla electronica | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0151 | PAS-0151 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | Falla electronica | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0152 | PAS-0152 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | Falla electronica | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0153 | PAS-0153 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | Falla electronica | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0154 | PAS-0154 | 2026-08-29 |  |  | Mala | Manual/Local | No disponible | Falla electronica | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0155 | PAS-0155 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Contradictorio | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0156 | PAS-0156 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0157 | PAS-0157 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0158 | PAS-0158 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0159 | PAS-0159 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | No disponible | Falta tramo ducto descarga | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0160 | PAS-0160 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0161 | PAS-0161 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0162 | PAS-0162 | 2026-08-29 |  |  | Fuera de servicio | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Ruta crítica | P1 | Contradictorio | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño
EV-INIT-0163 | PAS-0163 | 2026-08-29 |  |  | Buena | No aplica | Disponible |  | Sí |  |  |  |  | Operativo | Control | Falta responsable | Levantamiento inicial Paredes / Avendaño

## 03_Diccionario_SP
Lista | Orden | NombreVisible | NombreInternoSugerido | TipoSharePoint | Obligatorio | EditableJT | Opciones / origen | Indexar | Uso / regla
PAS_Equipos | 1 | EquipmentID | EquipmentID | Texto una línea | Sí | No | PAS-0001… | Sí | Clave estable; activar valores únicos si política lo permite
PAS_Equipos | 2 | Planta | Planta | Elección | Sí | No | GCP2; GCP4; CAP3; CAP4; Circuito de aguas | Sí | Filtro principal
PAS_Equipos | 3 | Área / Sistema | AreaSistema | Elección o texto controlado | Sí | No | Catálogo Áreas | Sí | Segmentación operativa
PAS_Equipos | 4 | TAG | TAG | Texto una línea | Sí | No | TAG visible | Sí | No usar TAG como única clave
PAS_Equipos | 5 | Tipo de elemento | TipoElemento | Elección | Sí | No | Catálogo TipoElemento | No | Bomba, válvula, ventilador, etc.
PAS_Equipos | 6 | Servicio / Descripción | ServicioDescripcion | Texto multilínea | Sí | No | Descripción técnica | No | Contexto funcional
PAS_Equipos | 7 | Grupo redundancia | GrupoRedundancia | Texto una línea / Elección | No | No | Reglas aprobadas | Sí | Agrupa equipos con spare/redundancia
PAS_Equipos | 8 | Rol en grupo | RolGrupo | Elección | No | No | Miembro; Spare | No | Soporte de reglas
PAS_Equipos | 9 | Activo | Activo | Sí/No | Sí | No | Sí | Sí | Baja lógica; no borrar históricos
PAS_Equipos | 10 | Validación pendiente | RequiereValidacion | Sí/No | Sí | No | No | Sí | Bloquea uso definitivo si hay contradicción
PAS_Evaluaciones | 1 | EvaluationID | EvaluationID | Texto una línea | Sí | No | Generado por flujo/Power Apps | Sí | Clave del registro de evaluación
PAS_Evaluaciones | 2 | EquipmentID | EquipmentID | Búsqueda (Lookup) | Sí | Sí | PAS_Equipos:EquipmentID | Sí | Relaciona evaluación con activo maestro
PAS_Evaluaciones | 3 | Fecha/hora evaluación | FechaHoraEvaluacion | Fecha y hora | Sí | Sí | Ahora / selección controlada | Sí | Timestamp operacional
PAS_Evaluaciones | 4 | Tipo de turno | TipoTurno | Elección | Sí | Sí | Día; Noche | Sí | Separación de informes
PAS_Evaluaciones | 5 | Código turno / cuadrilla | CodigoTurno | Elección | Sí | Sí | Definir nomenclatura corporativa | Sí | No fijar hasta confirmar A/B u otra
PAS_Evaluaciones | 6 | Estado actual | EstadoActual | Elección | Sí | Sí | Buena; Regular; Mala; Fuera de servicio; Sin evaluar | Sí | Entrada principal
PAS_Evaluaciones | 7 | Modo de operación | ModoOperacion | Elección | Sí | Sí | Automático/Remoto; Manual/Remoto; Manual/Local; No aplica; Sin evaluar | Sí | Crítico en válvulas
PAS_Evaluaciones | 8 | Disponibilidad | Disponibilidad | Elección | Sí | Sí | Disponible; No disponible; Disponible con restricción; Sin evaluar | Sí | No usar 'Fuera de servicio' aquí
PAS_Evaluaciones | 9 | Hallazgo / Observación | Hallazgo | Texto multilínea | No | Sí | Texto libre | No | Obligatorio si estado != Buena
PAS_Evaluaciones | 10 | OT / Aviso SAP | OTSAP | Texto una línea | No | Sí | Número SAP/OT | Sí | Seguimiento mantenimiento
PAS_Evaluaciones | 11 | Evidencia | EvidenciaURL | Hipervínculo | No | Sí | Documento/foto en repositorio autorizado | No | No guardar archivos fuera de repositorio aprobado
PAS_Evaluaciones | 12 | Evaluado por | EvaluadoPor | Persona o grupo | Sí | No | Usuario autenticado | Sí | Completar desde identidad corporativa
PAS_Evaluaciones | 13 | Criticidad | Criticidad | Elección / calculado por flujo | Sí | No | Operativo; Degradado; Verificar; Ruta crítica | Sí | No editable manualmente
PAS_Evaluaciones | 14 | Prioridad | Prioridad | Elección / calculado por flujo | Sí | No | Control; P3; P2; P1 | Sí | Derivada de regla
PAS_Evaluaciones | 15 | Versión regla | RuleVersion | Texto una línea | Sí | No | Ej. 1.0.0 | Sí | Reproducibilidad
PAS_CierresTurno | 1 | ShiftID | ShiftID | Texto una línea | Sí | No | Generado | Sí | Clave del cierre
PAS_CierresTurno | 2 | Fecha operacional | FechaOperacional | Fecha | Sí | Sí | Fecha del turno | Sí | Base del periodo
PAS_CierresTurno | 3 | Tipo turno | TipoTurno | Elección | Sí | Sí | Día; Noche | Sí | Agrupación semanal
PAS_CierresTurno | 4 | Código turno | CodigoTurno | Elección | Sí | Sí | Confirmar catálogo | Sí | Identifica cuadrilla
PAS_CierresTurno | 5 | Jefe responsable | JefeResponsable | Persona o grupo | Sí | No | Usuario autenticado | Sí | Responsable del cierre
PAS_CierresTurno | 6 | Cobertura evaluada % | CoberturaPct | Número % | Sí | No | Calculado | No | Equipos con evaluación válida / activos
PAS_CierresTurno | 7 | Críticos abiertos | CriticosAbiertos | Número | Sí | No | Calculado | No | KPI de entrega
PAS_CierresTurno | 8 | Pendientes de validar | PendientesValidar | Número | Sí | No | Calculado | No | Calidad de dato
PAS_CierresTurno | 9 | Estado cierre | EstadoCierre | Elección | Sí | Sí | Abierto; Cerrado; Reabierto | Sí | Control del ciclo
PAS_CierresTurno | 10 | Fecha/hora cierre | FechaHoraCierre | Fecha y hora | No | No | Automático | Sí | Auditoría

## 04_Catalogos
EstadoActual | ModoOperacion | Disponibilidad | TipoTurno | Criticidad | Prioridad | TipoElemento | Planta
Buena | Automático/Remoto | Disponible | Día | Operativo | Control | Bomba | GCP2
Regular | Manual/Remoto | No disponible | Noche | Degradado | P3 | Motor/Bomba | GCP4
Mala | Manual/Local | Disponible con restricción |  | Verificar | P2 | Ventilador | CAP3
Fuera de servicio | No aplica | Sin evaluar |  | Ruta crítica | P1 | Válvula | CAP4
Sin evaluar | Sin evaluar |  |  |  |  | Válvula de control | Circuito de aguas
Válvula on/off
Nota: CódigoTurno/cuadrilla debe confirmarse internamente antes de productivizar. No inventar A/B/C/D si la nomenclatura oficial es otra.

## 05_Vistas_Permisos
Vista | Lista | Filtro | Orden | Usuarios | Objetivo
Mi área - GCP2 | PAS_Evaluaciones | Planta=GCP2 + última evaluación | Criticidad desc, TAG | Jefes de Turno | Actualizar y revisar GCP2
Mi área - GCP4 | PAS_Evaluaciones | Planta=GCP4 + última evaluación | Criticidad desc, TAG | Jefes de Turno | Actualizar y revisar GCP4
Mi área - CAP3 | PAS_Evaluaciones | Planta=CAP3 + última evaluación | Criticidad desc, TAG | Jefes de Turno | Actualizar y revisar CAP3
Mi área - CAP4 | PAS_Evaluaciones | Planta=CAP4 + última evaluación | Criticidad desc, TAG | Jefes de Turno | Actualizar y revisar CAP4
Circuito de aguas | PAS_Evaluaciones | Planta=Circuito de aguas + última evaluación | Criticidad desc, TAG | Jefes de Turno | Actualizar y revisar aguas
Ruta crítica | PAS_Evaluaciones | Criticidad=Ruta crítica | Fecha desc | JT + Supervisión | Foco P1
Sin respaldo / redundancia | PAS_Evaluaciones | Grupo con regla incumplida | Grupo, TAG | JT + Supervisión | Visualizar vulnerabilidad
Pendientes SAP | PAS_Evaluaciones | OT/SAP no vacío + condición no cerrada | Antigüedad desc | JT + Mantenimiento | Seguimiento
Datos por validar | PAS_Equipos/PAS_Evaluaciones | RequiereValidacion=Sí o contradicción | TAG | JT + Leonardo | Saneamiento
Cierres de turno | PAS_CierresTurno | Últimos 14 días | Fecha desc | JT + Supervisión | Control de cobertura
Rol | PAS_Equipos | PAS_Evaluaciones | PAS_CierresTurno | Reglas/Catálogos | Power BI
Jefe de Turno | Lectura | Crear evaluación; no borrar | Crear/cerrar su turno | Lectura | Lectura
Supervisor / Jefe Unidad | Lectura | Lectura + observación | Reabrir/aprobar según flujo | Lectura | Lectura
Superintendente | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura | Lectura ejecutiva
Administrador funcional | Editar catálogo con control | Corrección autorizada | Administrar cierres | Editar versionado | Lectura
Administrador técnico | Administración técnica | Administración técnica | Administración técnica | Administración técnica | Publicar/soporte

## 06_Flujos_Auto
Flujo | Disparador | Acciones | Validaciones | Salida | Prioridad | Fase
PA-01 Registrar evaluación | Power Apps / formulario | Validar usuario + guardar PAS_Evaluaciones + calcular criticidad | Catálogos, contradicción estado/disponibilidad, hallazgo obligatorio | Registro auditable | Alta | Piloto
PA-02 Cerrar turno | Botón Jefe de Turno | Calcular cobertura, críticos y pendientes; crear PAS_CierresTurno | Cobertura mínima y datos contradictorios | Cierre Día/Noche | Alta | Piloto
PA-03 Alertar ruta crítica | Nueva evaluación P1 | Notificar canal corporativo autorizado | Evitar duplicados, respetar ventana | Alerta con TAG, área y SAP | Media | Piloto
PA-04 Informe semanal | Recurrencia cada 7 días | Tomar cierres Día/Noche + exportar dataset + invocar motor autorizado | Idempotencia periodo+turno+versión | PDF/heatmap Día y Noche | Media | Fase 2
PA-05 Calidad de datos | Diario / al cierre | Buscar contradicciones, TAG sin validar, turnos incompletos | Reglas R01-R09 versionadas | Listado de pendientes | Media | Fase 2

## 07_Control_Calidad
N° | Tipo de alerta | TAG | Registros origen | Detalle | Acción requerida
1 | TAG duplicado con datos diferentes | P105A | GCP2:P105A:4, GCP4:P105A:4 | GCP2: Fuera de servicio / No disponible / Sin bomba y sin motor. ¦ GCP4: Fuera de servicio / No disponible / motor y bomba defectuosos | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
2 | TAG duplicado con datos diferentes | P105S | GCP2:P105S:5, GCP4:P105S:5 | GCP2: Buena / Disponible / - ¦ GCP4: Fuera de servicio / No disponible / motor y bomba defectuosos | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
3 | TAG duplicado con datos diferentes | P102C(II) | GCP2:P102C(II):16, GCP2:P102C(II):17 | GCP2: Sin evaluar / Sin evaluar / - ¦ GCP2: Fuera de servicio / No disponible / Filtracion Sello Mecanico | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
4 | TAG duplicado | LV3001 | GCP2:LV3001:29, Circuito de aguas:LV3001:4, Circuito de aguas:LV3001:5 | GCP2: Fuera de servicio / No disponible / Falta aire de accionamiento; en bypass. ¦ Circuito de aguas: Fuera de servicio / No disponible / Falta aire de accionamiento; en bypass. ¦ Circuito de aguas: Fuera de servicio / No disponible / Falta aire de accionamiento; en bypass. | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
5 | TAG duplicado | HV25220 | CAP3:HV25220:23, CAP3:HV25220:40 | CAP3: Buena / Disponible / - ¦ CAP3: Buena / Disponible / - | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
6 | TAG duplicado | TV25044A | CAP3:TV25044A:24, CAP3:TV25044A:41 | CAP3: Buena / Disponible / - ¦ CAP3: Buena / Disponible / - | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
7 | TAG duplicado | TV25044B | CAP3:TV25044B:25, CAP3:TV25044B:42 | CAP3: Buena / Disponible / - ¦ CAP3: Buena / Disponible / - | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
8 | TAG duplicado | TV25062 | CAP3:TV25062:33, CAP3:TV25062:39 | CAP3: Buena / Disponible / - ¦ CAP3: Buena / Disponible / - | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
9 | TAG duplicado | TV26068 | CAP3:TV26068:34, CAP4:TV26068:32, CAP4:TV26068:45 | CAP3: Buena / Disponible / - ¦ CAP4: Buena / Disponible / - ¦ CAP4: Buena / Disponible / - | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
10 | TAG duplicado con datos diferentes | 5327-BHZ-402 | CAP4:5327-BHZ-402:7, CAP4:5327-BHZ-402:8 | CAP4: Fuera de servicio / Disponible / - ¦ CAP4: Fuera de servicio / No disponible / Sin Bomba ni Motor | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
11 | TAG duplicado | HV26220 | CAP4:HV26220:21, CAP4:HV26220:38 | CAP4: Buena / Disponible / - ¦ CAP4: Buena / Disponible / - | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
12 | TAG duplicado con datos diferentes | TV26044A | CAP4:TV26044A:22, CAP4:TV26044A:39 | CAP4: Buena / Disponible / - ¦ CAP4: Sin evaluar / Sin evaluar / - | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
13 | TAG duplicado con datos diferentes | TV26044B | CAP4:TV26044B:23, CAP4:TV26044B:40 | CAP4: Buena / Disponible / - ¦ CAP4: Sin evaluar / Sin evaluar / - | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
14 | TAG duplicado | TV26062 | CAP4:TV26062:31, CAP4:TV26062:37 | CAP4: Buena / Disponible / - ¦ CAP4: Buena / Disponible / - | Consolidar sólo si corresponden al mismo activo físico; si son trenes distintos, incorporar sufijo de planta/unidad al TAG maestro.
15 | Estado/disponibilidad contradictorios | P102S(II) | GCP2:P102S(II):15 | Estado=Fuera de servicio; Disponibilidad=Disponible | Verificar físicamente y en consola; no contabilizar como respaldo hasta cerrar la contradicción.
16 | Estado/disponibilidad contradictorios | 5327-BHZ-402 | CAP4:5327-BHZ-402:7 | Estado=Fuera de servicio; Disponibilidad=Disponible | Verificar físicamente y en consola; no contabilizar como respaldo hasta cerrar la contradicción.
17 | Estado/disponibilidad contradictorios | BOC901 | Circuito de aguas:BOC901:17 | Estado=Fuera de servicio; Disponibilidad=Disponible | Verificar físicamente y en consola; no contabilizar como respaldo hasta cerrar la contradicción.
18 | Estado/disponibilidad contradictorios | 5320-BHZ-001 | Circuito de aguas:5320-BHZ-001:24 | Estado=Fuera de servicio; Disponibilidad=Disponible | Verificar físicamente y en consola; no contabilizar como respaldo hasta cerrar la contradicción.
19 | Valor fuera de catálogo | FV25081 | Base consolidada: ID 57 | Disponibilidad='Fuera de servicio', pero el catálogo definido admite Disponible, No disponible, Disponible con restricción o Sin evaluar. | Validar condición y normalizar el campo Disponibilidad; probablemente corresponde a 'No disponible'.
20 | Área / sistema probable error de clasificación | P102D(II) | Base consolidada: ID 15 | Planta=GCP2 y servicio='Bomba T102 GCP-2', pero Área / Sistema figura como 'GCP-3'. | Confirmar con Operaciones si corresponde a GCP-2 antes de cargar el catálogo maestro.

## 08_Plan_Piloto
Fase | Duración sugerida | Actividad | Responsable sugerido | Entrada | Entregable | Criterio de aceptación | Dependencia
0. Saneamiento | 1-2 turnos | Validar duplicados, contradicciones y 2 hallazgos adicionales | Leonardo + Eleazar + JT | Base actual | Base v1 saneada | 20 observaciones cerradas o justificadas | Operaciones
1. Catálogo | 1 día | Crear PAS_Equipos e importar maestro | Sebastián | 01_Equipos_Maestro | Lista activa | 163 registros conciliados | SharePoint autorizado
2. Evaluación | 1-2 días | Crear PAS_Evaluaciones + formulario | Sebastián | Diccionario + catálogos | Formato estándar | Todos los campos controlados y usuario autenticado | Microsoft 365
3. Cierre turno | 1-2 días | Crear PAS_CierresTurno y flujo de cierre | Sebastián | Evaluaciones | Cierre Día/Noche | Cobertura y pendientes visibles | Power Automate
4. Dashboard | 2-3 días | Conectar Power BI y mapa de calor | Sebastián / BI | Lists | Dashboard v1 | Celda explica TAG; % por área; filtros Día/Noche | Power BI
5. Piloto real | 14 días | Operar con cuatro Jefes de Turno | Jefes de Turno | Sistema v1 | Feedback y correcciones | Sin pérdida de trazabilidad | Turnos
6. Automatización | Después del piloto | Informe semanal y repositorio | TI / Sebastián | Cierres validados | PDF Día/Noche | Generación reproducible e idempotente | Arquitectura/ciberseguridad

## 09_Dashboard_PowerBI
Página / sección | Visual | Campo / medida | Filtro | Interacción | Objetivo | Prioridad
Resumen ejecutivo | Tarjetas KPI | % disponibilidad; P1; sin respaldo; pendientes SAP; cobertura | Periodo, turno | Drill-through a detalle | Lectura en 10 segundos | Alta
Resumen ejecutivo | Mapa de calor | Área/Grupo x Criticidad | Periodo, turno, planta | Click abre TAG que explican celda | Foco operacional | Alta
Ruta crítica | Tabla | TAG, área, estado, disponibilidad, hallazgo, SAP, edad | P1 | Orden por antigüedad | Plan de acción | Alta
Redundancia | Matriz | Grupo, efectivos, mínimo, spare, cumplimiento | Grupo | Drill a miembros | Detectar vulnerabilidad | Alta
Calidad de dato | Tarjetas + tabla | Contradicciones, sin responsable, sin evaluar | Periodo | Click a registro | Gobierno del dato | Media
Tendencia | Línea | % P1 / % operativo / cobertura por semana | 4-12 semanas | Filtro área | Deterioro / recuperación | Media
Comparación | Barras | Semana actual vs anterior | Área | Drill-through | Reincidencias | Media